## Sheet1
阶段 | 序号 | 工作内容 | 输出 | 计划进度 |  | 实际进度 |  | 负责人
|  |  |  | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 | 李承
需求挖掘 | 1 | 需求调研资料搜集 | 调研报告 | 2021.01.01+E3:F18 | 2021.01.10 | 2021.01.01+E3:F18 | 2021.01.10 | 李承
| 2 | 成立项目小组 | 项目小组名单 | 2021.01.11 | 2021.01.21 | 2021.01.11 | 2021.01.21 | 李承
需求分析 | 3 | 需求分析与软件定义 | 软件需求说明书 | 2021.01.22 | 2021.02.02 | 2021.01.22 | 2021.02.02 | 李承
| 4 | 非需求软件分析 | 硬件采购计划 | 2021.02.02 | 2021.02.08 | 2021.02.02 | 2021.02.08 | 李承
| 5 | 工作任务分解 | WBS工作任务分解 | 2021.02.09 | 2021.02.13 | 2021.02.09 | 2021.02.13 | 李承
| 6 | 需求评审会 | 项目进度管理计划书 | 2021.02.14 | 2021.02.16 | 2021.02.14 | 2021.02.16 | 李承
设计 | 7 | 架构设计 | … | 2021.02.17 | 2021.02.25 | 2021.02.17 | 2021.02.25 | 李承
| 8 | 数据库设计 | … | 2021.02.25 | 2021.03.02 | 2021.02.25 | 2021.03.02 | 李承
| 9 | 数据库接口设计 | … | 2021.03.03 | 2021.03.10 | 2021.03.03 | 2021.03.10 | 李承
| 10 | 工作环境搭建 | … | 2021.03.11 | 2021.03.15 | 2021.03.11 | 2021.03.15 | 李承
| 11 | UI设计 | … | 2021.03.16 | 2021.03.30 | 2021.03.16 | 2021.03.30 | 李承
| 12 | … | … |  | 2021.04.05 |  | 2021.04.05 | 李承
实施 | 13 | 硬件采购… | … | 2021.04.06 | 2021.04.10 | 2021.04.06 | 2021.04.10 | 李承
| 14 | 人力资源部署 | … | 2021.04.11 | 2021.04.14 | 2021.04.11 | 2021.04.14 | 李承
| 15 | 单元模块开发 | … | 2021.04.17 | 2021.05.11 | 2021.04.17 | 2021.05.11 | 李承
| 16 | 测试部门专业测试 | … | 2021.05.12 | 2021.05.27 | 2021.05.12 | 2021.05.27 | 李承
| 17 | 测试结果处理 | … | 2021.05.28 | 2021.06.05 | 2021.05.28 | 2021.06.05 | 李承
| 18 | …. | … |  | 2021.06.10 |  | 2021.06.10 | 李承
部署 | 19 | 生产环境部署 | … | 2021.06.11 | 2021.07.01 | 2021.06.11 | 2021.07.01 | 李承
验收 | 20 | 培训 | … | 2021.07.02 | 2021.07.11 | 2021.07.02 | 2021.07.11 | 李承
| 21 | 试运行 | … | 2021.07.12 | 2021.08.12 | 2021.07.12 | 2021.08.12 | 李承
| 22 | 验收 | … | 2021.08.13 | 2021.08.23 | 2021.08.13 | 2021.08.23 | 李承